## Team Planète
Paola et Iprahim
2017-08-31
1 | Lire le code |  |  | 30min
2 | Planifier étapes |  |  | 30min
2017-09-01
1 | Terrain |  |  | 2h15min x3 = 6h45min totale
| 1.1 | Préparer structure de donnée pour algorithme |  | 20min
| 1.2 | Appliquer algorithme carré diamand
|  | 1.2.1 | Appliquer étape carré | 10min
|  | 1.2.2 | Appliquer étape diamand | 10min
|  | 1.2.3 | Faire rendu avec tkinter | 20min
2 | Ressources |  |  | 50min
| 2.1 | Ajouter Class pour ressource |  | 20min
|  | 2.1.1 | Metal, Nourriture, Énergie
| 2.2 | Assigner ressources de base en début de jeu |  | 10min
| 2.3 | Implémenter autres bâtiments |  | 40min
|  | 2.3.1 | Implémenter génératrice
|  | 2.3.2 | Implémenter ferme
2017-09-07
0. Commencer sur la ville du joueur
1. Faire la minimap
2. Ressources (50min)
2.1 Ajouter Class pour ressource (20min)
2.1.1 metal, food, energie
2.2 Assigner ressources de base au debut du jeu (10min)
2.3 Implementer autres buildings (40min)
2.3.1 Implementer generatrice
2.3.2 Implementer Ferme
3. Terrain
3.1 Continuer l'etape carre
3.2 Continuer l'etape diamand

## Team Solaire
Zénon et Bryan
2017-08-31
Lire code: |  |  | 40min
Meeting en sous équipe: |  |  | 30min
Planifier taches à venir: |  |  | 20min
TODO:
Spawn (pour le 14)
Créer station
Créer vaisseau
Mouvement
Combat
Détruire station
Animation/orbite
2017-09-01
30min | Zénon: | Attribuer une planète
| Bryan: | Donner une ordre de grandeur sur vue solaire
20min | Meet up/catch up
30min | Zénon: | Set up boutons créer station et créer vaisseau
| Bryan: | Créer station et Créer vausseau visuel
20min | Meet up/Catch up
5min Compilation du code
2017-09-07
30min | Bryan: | Fix grandeur soleil et une planète orbite
| Zénon: | Fix vue solaire
20min | mini catch up
20min | Envoyer code
20min | Voir team Planète pour les aider

## Team Galaxie
Sarah et Tristan
2017-09-01
Sarah: | Apparation espacer des joueurs | 1h
Tristan: | Ajustement des scroll bars | 1h
Coussin de 15-20min en cas de bug
2017-09-07
Sarah : | Finir refactoriser système Id | 15min
| Établir système d'essence | 1h
Tristan: | Finir Scrollbar | 2h

## Admin
Objectif pour le 14 septembre:
Planète: | Minimap pour planète
Système de ressource
Solaire: | Attribuer Planète à joueur
Assurer que système solaire a au moins une planète
Galaxie: | Répartition d'espace entre planète et système
Ajuster les scrollbars
Établir système carburant pour vaisseaux
Penser à un système de Worm Hole
Admin: | Doc.
Division de code
2017-09-01
DOCUMENTATION |  | 40min
Documenter Team Planète |  |  | 20min
Documenter Team Solaire |  |  | 10min
Documenter Team Galaxie |  |  | 15min
INTÉGRATION DE CODE |  | 35min
Intégré mathPlus |  |  | 5min
Intégré code de la journée |  |  | 30min ou plus
À 9h Mini Scrum!!
2017-09-07
Versionner code |  | 30min
Ajouter code solaire |  | 10min
Ajouter code galaxie |  | 10min
Test |  | 10min
Documentation |  | 30min
Doc Planète |  | 10min
Doc Solaire |  | 10min
Doc Galaxie |  | 10min
Aider team planète…

## CRC
Classe | Vaisseau | (super) |  | Classe | Missile |  | Classe | AttaquantTerre
Fonctions: |  |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables:
init(parent, nom, systeme) |  |  | id | suivreCible() |  | Id | attaquer(target) |  | nearRange
avancer() |  |  | proprietaire | explosion() |  | proprietaire | avancer(targetPosition) |  | farRange
ciber_destination(planete) |  |  | taille |  |  | x | upgrade |  | atk
upgrade() |  |  | x |  |  | y | arborderBoat(target) |  | hp
recycler() |  |  | y |  |  | pointDeVie |  |  | x
atterir() |  |  | cargo |  |  | dommagesCible |  |  | y
sortir_systeme() |  |  | vitesse |  |  | vitesse |  |  | id
|  |  | cible |  |  | cible |  |  | systemid
|  |  | carburant | [5 empty] | planeteid
|  |  | dommages | [5 empty] | prop
|  |  | vies | [5 empty] | def
|  |  | niveau | [5 empty] | nom
|  |  | planete_courante | [5 empty] | type
speed
Classe | Vaisseau Transport (Vaisseau) |  |  | Classe | VaisseauGalactique |  | Classe | Barrack(batiment)
Vaisseau Combat (Vaisseau)
Vaisseau Colonisateur(Vaisseau)
Fonctions: |  |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables:
|  |  |  | ciblerdestination(self, p) |  | Id | creerUnit(nomUnique) |  | Parent
|  |  |  | avancer() |  | parent |  |  | id
|  |  |  | dechargerCargo() |  | proprietaire |  |  | x
[6 empty] | taille |  |  | y
[6 empty] | base |  |  | systemeid
[6 empty] | angletrajet |  |  | planeteid
[6 empty] | angleinverse |  |  | entrepot
[6 empty] | x |  |  | proprietaire
y
[6 empty] | taille |  |  | DictUnitTemplate
cargo
energie
vitesse
cible
essence
Classe | Station |  |  | Classe | StationGalactique |  | Classe | Ville(batiment)
Fonctions: |  |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables:
attaque_cible() |  |  | Id | creerVaisseau() |  | parent | genererRessources()
orbite() |  |  | proprietaire |  |  | id
explosion() |  |  | taille |  |  | proprietaire
|  |  | x |  |  | taille
|  |  | y |  |  | x
|  |  | cible |  |  | y
|  |  | dommages |  |  | systemeOrigine
vies
niveau
Classe | Étoile |  |  | Classe | Pulsar |  | Classe | BusBoatBuoi
Fonctions: |  |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables:
scintiller() |  |  | Id | evoluer() |  | parent | upgrade() |  | bufferUnits
|  |  | taille |  |  | id | avancer(targetPosition) |  | maxUnits
|  |  | x |  |  | proprietaire | deverser(targetPosition) |  | speed
|  |  | y |  |  | x |  |  | nearRange
[6 empty] | y |  |  | farRange
[6 empty] | periode |  |  | systemeid
[6 empty] | moment |  |  | planeteid
[6 empty] | phase |  |  | prop
[6 empty] | mintaille |  |  | def
[6 empty] | maxtaille |  |  | x
[6 empty] | pas |  |  | y
[6 empty] | taille |  |  | id
Classe | Débris |  |  | Classe | Batiments (super) |  | Classe | Port (Batiment)
Fonctions: |  |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables:
create(tailleVaisseau) |  |  | Id | checkRayon() |  | Parent | creerUnit(nomUnit) |  | Parent
miner(joueur) |  |  | taille |  |  | id |  |  | id
orbiter(vitesse) |  |  | x |  |  | x |  |  | x
|  |  | y |  |  | y |  |  | y
|  |  | ressources =[] |  |  | systemeid |  |  | systemeid
[6 empty] | palaneteid |  |  | planeteid
[6 empty] | entrepot |  |  | entrepot
[6 empty] | proprietaire |  |  | proprietaire
def
[6 empty] | hp |  |  | DictUnitTemplate
rayon
Classe | DeathStar |  |  | Classe | Mine/Generatrice/Ferme(Batiment) |  | Classe | Tour(batiment)
Fonctions: |  |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables: | Fonctions: |  | Variables:
attaqueCible() |  |  | Id | genererRessources() |  |  | attaquer(target) |  | parent
chercheCible() |  |  | proprietaire |  |  |  | checkTarget(id) |  | id
orbiter(vitesse) |  |  | x | [5 empty] | x
|  |  | y | [5 empty] | y
|  |  | pointDeVie | [5 empty] | systemeid
|  |  | puissanceAttaque | [5 empty] | planeteid
|  |  | cible | [5 empty] | entrepot
proprietaire
nearRange
farRange
hp
type
atk
rayon

## cas d'usage
Création de vaisseau galactique
Création d'une station galactique
upgrade station galactique
upgrade vaisseau galactique
Déplacement de vaisseau galactique vers système solaire
Ajout d'un vaisseau solaire dans un vaisseau galactique
Décharger les vaisseaux solaires d'un vaisseau galactique dans un système solaire
Téléportation de pulsar
créer vaisseau transport
créer vaisseau guerre
créer vaisseau colonisateur
créer vaisseau galaxie
créer station
déplacer vaisseau
attérir sur plan```te
sortir du système
upgrade un vaisseau
selectionner vaisseau
selectionner système solaire
charger unités planétaire dans vaisseau solaire
décharger les unités d'un vaisseau solaire
sélectionjner plusieurs unités ¸a la fois
recycler vaisseau spatiale
recycler vaisseau solaire
| recycler station | note: recycler = detruire et reprenbdre des ressources
Créer mine
crrer generatrice
créer ferme
créer ville
créer un unite de combat a base porté
créer un unite de combat a longue porté
créer tour
créer port
créer barrack
créer bateau de transport
créer baateau d'Attaquer
déplacer un bateau de transport ou attaque
déplacer un unite
sélectionner un bateau de transport
sélectionner un bateau d'Attaque
attaquer un unite enemie via un bateau
attaquer un unite enemie via un unite
attaquer un beateau via un bateau
attaquer un unite via un unite
attaquer une tour via n'importequel unite qui peut attaquer
attaquer un batiment génératrice d'une ressource via n'importequel unite qui peut attaquer
attaquer une ville via n'importequel unite qui peut attaquer
attaquer une barrack ou un port via n'importequel unite qui peut attaquer
upgrade les unites
upgrade les bateaux
upgrade les tours
upgrade les batiments qui génère les ressources
upgrade les villes
upgrade les barracks
upgrades les ports
établir une colonie via un crash de colonisateur
créer vaisseau colonisateur
upgrade vaisseau colonisateur
recycler vaisseau colonisateur
recycler mine
recycler ferme
recycler barrack
recycler port
recycler génératrice
recycler ville
recycler tour
recycler bateau
recycler tank
recycler lazerboi
recycler fistBoi

## Planning Global
28 sept.
Planete:
class Barrack
* Créer dictionnaire de UnitName
* Fonction: creerUnit(nomUnit) (pour Lazerboi)
class Port
* Créer dictionnaire de UnitName
class AttaquantTerre
*Fonction: attaquer(target)
*Fonction: avancer(targetPosition)
*Fonction: upgrade()
UI
*Ajouter menu pour creerUnit
*Ajuster visuel du UI général
Solaire:
class Joueur
*implémenter variables pour ressources
*Afficher ressources dans UI
*Fonction: updateRessources()
class F/G/M/V
*Fonction: generer()
class Vaisseau
*créer sous classes (T, C, Col)
*Fonction: avancer()
*Fonction: cibler_destination(planete)
Galaxie:
class VaisseauGalactique
*Fonction: ChargerCargo()
*Fonction: DéchargerCargo()
class StationGalactique
*Fonction: creerVaisseau()
5 oct.
Planète:
class Vue
*Menu Sélection (afficher info et action de ce qui est sélectionner)
*Menu Joueur (affiche info du joueur :nom, nb unit, batiment, etc)
*coder Vue pour Lazerboi
*Fonction: creerUnit (pour le reste)
Solaire:
class Vue
*créer visuel de vaisseau
*Visuel de Charger/Décharger dans vaisseau galactique
class Station
*UI ressource
*Fonction: orbite()
*Fonction: attaque_cible() --Si temps
*Fonction: explosion()
Galaxie:
class StationGalactique
*Finaliser affichage d'orbite
class Vue
*Modifier visuels des unités pour distinguer des autres niveaux
19 oct.
Planète:
class Port
*Fonction: creerUnit (pour Warboatbuoi)
class Vue
*faire vue Tankboi
*faire vue Fistboi
*faire vue Port
*faire vue Warboatbuoi
*Affichage menu de chaque unités
class Planète
Flusher proprio de planète
Solaire:
class Vaisseau
*Fonction: attaquer()
*Fonction: defence()
*Fonction: mort()
*Fonction: Recycler()
*Fonction: chargerVaisseau()
class Station
*Finir fonction attaque_cible
*Fonction: Recycler()
Autres
*Flusher proprio de système solaire
class Vue
*Afficher vaisseau dans le system solaire
class Solaire
*Selection planete
Galaxie:
class Vue
*Finaliser les visuels
General
*Intense vérification de débugage
Si tous vas bien, portions galaxie terminer. Redistribue dans les deux autres équipes.
Sprint 2
Planète:
class Tour
*Fonction:attaque()
*Fonction: checkTarget()
class BusBoatBuoi
*Fonction: avancer()
*Fonction: deverser()
*Fonction: charger()
class Batiment
*Fonction: detruit()
class AttaquantTerre
*Fonction: meurt()
Solaire:
class Vaisseau
*Fonction: charger()
*Établir sous classes
*Modifier des variables
*Modifier des visuels
*Fonction: déplacer() La modifier pour que les vaisseaux ne cachent plus les planètes
sous-class Colonisateur
*Fonction: Coloniser()
class Station
*Fonction: construireVaisseau()
Galaxie:
class Vaisseau
*Fonction: déplacer() La modifier pour que les vaisseaux ne cachent plus les planètes
TOUS
Établir condition d'achat et coût
Établir condition d'amélioration et coût
Sprint 3
Planète:
Solaire:
class Planète
*Varier couleur selon distance du soleil
*Établir distinction visuel entre planète ''visité'' et planète ''non-visité''
Galaxie:
class Système
*Établir distinction visuel entre systeme ''visité'' et systeme ''non-visité''
Tous/Indéfini:
Intégrer la valeur de Morale
*Fonction: upgrade() dans virtuellement TOUTES
Intégrer Timer pour que la construction et les upgrades ne soit pas instantannés
Intégrer mouvement spontanné des unités pour créer sentiments de vie
Créer un random de couleur pour soleil qui vas affecter couleur des planètes

## Planning Détailler
Sprint | semaine | Team | Nom | Tache | Sous-tache | Temps (min) | fait
1 | 1 | Planète | Iprahim | class Barrack | faire la class | 20 | oui
[5 empty] | créer un dict du UnitName | 20 | oui
[5 empty] | Fonc: creerUnit(nom) (lazerboi) | 20 | oui
|  |  |  | class Port | créer dict du UnitName | 10 | oui
|  |  |  | class AttanquantTerre / func: attaquer | verifier autour de lui s'il y a un target | 15 | oui | 2
[5 empty] | faire avancer vers le target | 2 | oui | 2
[5 empty] | attaquer la cible rendu a destination | 30 | oui | 2
|  |  |  | class AttanquantTerre / func: avancer |  | 15 | oui | 2
|  |  |  | class AttanquantTerre / func: upgrade | réfléchir sur un calcul pour upgrade adéquatement | 15 | oui | 2
[5 empty] | implémenter ce upgrade | 5 | oui | 2
[5 empty] | ajouter un i à la fin du nom du joueur | 15 | oui | 2
1 | 1 | Planete | Paola | 1. AfficherUI() | 1.1 Changer le Geometry Manager pour permettre plus de flexibilite | 15 | oui
[5 empty] | 1.2 Reinitialiser les cadres action et etat dans Planete | 40 | oui
[5 empty] | 1.3 Generer les boutons essentiels dans tous les cadres | 20 | oui
[5 empty] | 1.4 Generer des sous-cadres deroulants | 50 | non | 2 | 10min
1 | 2 | Planete | Paola | 2. AfficherShop() | 2.1 Creer les sous-cadre pour chaque bouton | 30
[5 empty] | 2.2 Gerer les evenements dans le shop et la vue | 60 | non
[5 empty] | 2.3 Afficher sous-cadre avec l'information de l'item selectionne dans le shop | 20
[5 empty] | 2.4 Faire une "animation" pour afficher nouveaux ressources | 15 | non
| 2 | Plaènete | Iprahim | vue pour lazerboi | créer la fonction afficher lazerBoi dans la vue et dessiner un cercle | 30
|  |  |  | faire un lazer | faire une ligne entre le lazer et celui qu'il attaque | 10
[5 empty] | Ajouter des zigzag autour | 30
[5 empty] | modifier la couleur en intervalle(selon la couleur du jouer) | 30
créer une class particule
|  |  |  | vue Lazerboi / particule effets spéciaux | fabriquer entre 1 et 5 particule adéquatement(couleur) | 15 | non
[5 empty] | leur donner une direction et un temps de vie fluide | 15 | non
[5 empty] | bien positionner pour un bel effet | 10 | non
|  |  |  | vue lazerboi / mouvement | fabriquer un personnage avec des cercles | 20 | non
[5 empty] | faire tourner le personnage | 20 | non
[5 empty] | faire une animation "fluide" marcher | 40 | non
2 | 4 |  |  | vue lazerboi / mouvement | fabriquer un personnage avec des cercles | 20
[5 empty] | faire tourner le personnage | 20
[5 empty] | faire une animation "fluide" marcher | 40
créer une class particule
|  |  |  | vue Lazerboi / particule effets spéciaux | fabriquer entre 1 et 5 particule adéquatement(couleur) | 15
[5 empty] | leur donner une direction et un temps de vie fluide | 15
[5 empty] | bien positionner pour un bel effet | 10
|  | Planete | Paola | 2. AfficherShop() | 2.2 Gerer les evenements dans le shop et la vue | 60
[5 empty] | 2.4 Faire une "animation" pour afficher nouveaux ressources | 15
1 |  | Solaire | zénon | pointillé sur planète | afficher un cercle pointillé sur planète selectionnée | 10
|  |  |  | vaisseau | vie vaisseau | 5 | oui
[5 empty] | afficher vaisseau | 25
[5 empty] | recevoir_dmg() | 10 | oui
[5 empty] | upgrade() | 30
|  |  |  | vaisseau transport | créer liste units | 2 | oui
[5 empty] | charger_unit() | 15 | oui
[5 empty] | décharger_unit() | 15 | oui
[5 empty] | atterir() | 15
|  |  |  | vaisseau combat | dmg, rayon | 2 | oui
|  |  |  | vaisseau combat attaque | parcourir liste vaisseaux dans systeme | 15 | non
[5 empty] | si vaisseau ennemi & dans rayon | 10 | non
[5 empty] | shoot un laser | 15 | non
|  |  |  | vaisseau colonisateur | coloniser() |  | non
[5 empty] | générer coord random dans planète | 5 | non
[5 empty] | crée une ville à la position random | 5 | non
|  |  |  | station | recevoir_dmg() | 15 | non
|  |  |  | station attaque | parcourir liste vaisseaux dans systeme | 15 | non
[5 empty] | si vaisseau ennemi & dans rayon | 5 | non
[5 empty] | shoot un laser vers ennemi | 15 | non
|  | Solaire | Bryan
1 | 1 |  |  | UI Ressources
[5 empty] | identifier les lignes de codes qui seront a modifier | 20 | oui
[5 empty] | faire afficher l'interface | 30 | oui
[5 empty] | rafraichir l'interface de manière que les ressources soient a jour | 30 | oui
[5 empty] | importer l'information des ressources | 30 | oui
2 | 3 |  |  | Étoile
Scintiller
[5 empty] | identifier les lignes de codes que je dois modifier | 20
[5 empty] | mettre en place une fonction qui modifie la taille en fonction du temps : | 30
[5 empty] | modifier la vue de manière que les transformations sont visibles | 40
|  |  |  | vaisseau combat attaque | parcourir liste vaisseaux dans systeme | 15
[5 empty] | si vaisseau ennemi & dans rayon | 10
[5 empty] | shoot un laser | 15
|  |  |  | vaisseau colonisateur | coloniser()
[5 empty] | générer coord random dans planète | 5
[5 empty] | crée une ville à la position random | 5
|  |  |  | station | recevoir_dmg() | 15
|  |  |  | station attaque | parcourir liste vaisseaux dans systeme | 15
[5 empty] | si vaisseau ennemi & dans rayon | 5
[5 empty] | shoot un laser vers ennemi | 15
2 | 4 |  |  | Débris
[5 empty] | create | 20
[5 empty] | identifier les lignes de codes qui seront affecté | 20
[5 empty] | trouver la position dans le code où la destruction du vaisseau aura lieu | 20
[5 empty] | construire la classe débris | 30
[5 empty] | faire un méthode qui crée un débris où le vaisseau est détruit | 20
[5 empty] | donner des valeurs au débris en fonction du vaisseau | 30
faire apparaitre le débris dans la vue
[5 empty] | miner | 30
[5 empty] | faire une séléction (comme les planètes et galaxies) pour montrer que le débris est sélectionnée dans la vue | 40
[5 empty] | afficher un menu quand l'usager clique sur le débris pour afficher ses valeurs | 30
[5 empty] | permettre un vaisseau d'aller sur un débris | 40
permettre un joueur de miner le débris
[5 empty] | orbiter | 20
[5 empty] | chercher les lignes de codes qui seront à modifier | 30
[5 empty] | faire évoluer la postion du débris dans la classe en fonction du temps | 30
faire afficher la nouvelle position du débris de manière qu'elle orbite
3 | 4 |  |  | DaAthStar
[5 empty] | attaqueCible | 20
[5 empty] | chercher les lignes de codes qui seront à modifier | 30
[5 empty] | trouver la position du vaisseau cible à chaque instant du jeu | 30
[5 empty] | incrémenter les dommages au vaisseau cible | 30
faire une animation dans la vue pour ilustrer l'attaque
[5 empty] | chercheCible | 20
[5 empty] | chercher les lignes de codes qui seront à modifier | 30
[5 empty] | calculer la distance de toute les vaisseaux dans la liste vaisseaux dans le système pour identifier une cible en range | 20
inscrire le ID ou le vaisseau le plus proche comme cible
orbiter
[5 empty] | chercher les lignes de codes qui seront à modifier | 20
[5 empty] | faire évoluer la postion du DaAthStardans la classe en fonction du temps | 30
[5 empty] | faire afficher la nouvelle position du DaAthStar de manière qu'il orbite | 30
2 | 4 |  |  | Missile
suivreCible
[5 empty] | chercher les lignes de codes qui seront à modifier | 20
[5 empty] | recevoir la cible par le vaisseau qui lance le missile | 20
[5 empty] | trouver la position du vaisseau ciblé dans la liste du systeme | 30
[5 empty] | faire déplacer le missile de manière à suivre la cible | 40
[5 empty] | modifier la vue pour que l'usager puisse voir le déplacement | 40
explosion
[5 empty] | chercher les lignes de codes qui seront à modifier | 20
[5 empty] | vérifier si le missile est en proximité de la cible | 30
[5 empty] | attribuer les dommages a la cible | 40
[5 empty] | faire afficher une annimation pour illustrer l'explosion | 40
[5 empty] | enlever le missile de la mémoire | 30
1 |  | Galaxy | Sarah | class Vue | Génétation de couleurs différents pour chaque systèmes | 30 | oui
|  |  |  | class Vaisseau | Modifier déplacement des vaisseaux pour avoir accès aux systèmes | 20 | oui
[5 empty] | Établir condition d'achat | 15
[5 empty] | Établir condition d'amélioration | 15
[5 empty] | Établir un temps de construction | 20
|  |  |  | classe vaisseauGalactique |  |  | oui
|  |  |  | class StationGalactique | Établir un temps de construction | 20 | non
|  |  |  | classe Systeme | Afficher différence de couleur pour accès aux planetes | 15 | oui
1 |  | Galaxy | Tristan | class StationGalactique | Finaliser classe CreerStationGalactique | 1h | oui
[5 empty] | Implémenter le visuel des StationGalactique | 1h | oui
[5 empty] | fonction: orbiter() | 1h | non
|  |  |  | class Vaisseau | Créer méthode upgrade de vaisseau | 20 | oui
2 |  | Galaxy |  | Établir le système de morale
|  |  | Tristan | class StationGalactique | fonction: orbiter() | 1h
Mini-Map
|  |  |  | class StationGalactique | Établir un temps de construction | 20